## Planning global
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions de l'application
Lemar Andar
Rayane Rachid Kennaf | [5 empty] | À determiner à chaque fin de sprint
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Difficulté | Sprint visé | % de réalisation
Nom de l'application | Clavardage dans un lieu public | ESSENTIEL | > 6 | DIFFICILE | 1
Locs | Clavardage dans un lieu privee (entre 2 personne) | ESSENTIEL | > 6 | DIFFICILE | 1
| Calcul de distance entre les lieux/utilisateurs | ESSENTIEL | > 6 | DIFFICILE | 1
| Affichage des lieux proche de l'utilisateur | ESSENTIEL | > 6 | DIFFICILE | 1
| Login | ESSENTIEL | 2022-06-04 | DIFFICILE | 2023-02-01
| Register | ESSENTIEL | 2022-06-04 | DIFFICILE | 2023-02-01
| Deloc (affichage des donnees privees) | ESSENTIEL | 2023-04-02 | MOYEN | 2023-02-01
| Affichage d'une map des lieux | SOUHAITE | 2023-04-02 | MOYEN | 2
| Gestion des connexions/deconnections | SOUHAITE | 2023-04-02 | MOYEN | 2
| Modification du profil public/privee | SOUHAITE | 2023-04-02 | MOYEN | 2
| Onglet aide | OPTIONNEL | 2023-02-01 | FACILE | 3
| Personnalisation interface | OPTIONNEL | 2023-02-01 | FACILE | 3
| Mise à jour | OPTIONNEL | 2023-02-01 | FACILE | 3

## Sommaire
Membres de l'équipe
Lemar Andar
Rayane Rachid Kennaf
| Sprint 1 : | Nombre de tâches | Temps total | Difficulte moyenne
| Clavardage dans un lieu public | 1 | 6 | 3600
| Clavardage dans un lieu privee (entre 2 personne) | 1 | 6 | 3600
| Calcul de distance entre les lieux/utilisateurs | 1 | 6 | 3600
| Affichage des lieux proche de l'utilisateur | 1 | 6 | 3600
| Total : | 4 | 24 | 10
| Sprint 2 : | Nombre de tâches | Temps total | Difficulte moyenne
| Login | 1 | 4 | 2400
| Register | 1 | 4 | 2400
| Deloc (affichage des donnees privees) | 1 | 3 | 900
| Affichage d'une map des lieux | 1 | 2 | 600
| Gestion des connexions/deconnections | 1 | 2 | 600
| Modification du profil public/privee | 1 | 2 | 600
| Total : | 7 | 17 | 7.35
| Sprint 3 : | Nombre de tâches | Temps total | Difficulte moyenne
| Onglet aide | 1 | 2 | 120
| Personnalisation interface | 1 | 2 | 120
| Mise à jour | 1 | 2 | 120
| Total : | 3 | 6 | 1